关于正式公布2013年度复旦大学附属华山医院国家自然科学基金
申请、进展和结题工作安排

各科室：
复旦大学已于11月15日正式启动2013年国家自然科学基金申请工作，请2013年度国家自然科学基金申请人务必在项目申报期间（2011年12月-2012年3月）定期查阅OA首页“国家自然科学基金申报专栏”中相关信息和申报注意事项。为做好2013年度我院国家自然科学基金申请、进展和结题工作，现将工作安排公示如下，请参照执行。

2012年12月7日   （1）各科室提交杰青、优秀青年和重点项目申请意向清单

                  （2）各科室主任至科研处领取2013年国家自然科学基金项

目申请指南，每个科室限领一本
（3）提交国家自然科学基金2013年申请组织工作方案
2012年12月18日   （1）复旦大学召开院系领导会议
                   （2）复旦大学召开科研秘书培训会议

2012年12月20日   国家杰青、优青项目申请研讨会
2012年12月21日   2013年国家自然科学基金院内启动会
2012年12月31日   根据申请人的申报意向，开设各类在线填报项目申请

账号。(已有ISIS系统账号的不必再次开通) 

2013年1月2日    （1）发布《复旦大学附属华山医院2013年度国家自然科学

基金申请注意事项细则》，请务必认真阅读
                  （2）在研项目负责人统一提交纸质进展报告截止日

2012年12月24日～2013年1月23日

                  （1）科研处到各重点科室调研申请工作进展情况，重点听取各科室申请项目汇报

                  （2）召开2012年度申请书撰写培训，要求申请人亲自到场
2013年1月11日    国家杰青、优青申请人提交项目申请书，科技处、医学科研办组织相关专家对申请材料进行评阅和提出修改意见
2013年1月23日（第一轮提交）
2013年拟申报人员向科研处书面提交申请书一式一份

2013年1月25日    组织项目评审专家对提交的申请书进行书面评审

2013年1月31日    组织项目评审专家对提交申请书现场答辩评审，申请人亲

自到场汇报
2013年2月4日     将专家评审意见整理下发
2013年2月9日～2月15日   春节放假
2013年2月18日（第二轮提交） 
修改申请书再次提交截止日，同时提交书面和电子版本：
①本次提交后将对申请书形式、内容审查，对涉及伦理项
目需单独提交2份书面版申请书至伦理审查委员会，同时
将知情同意书电子版OA发送至吴翠云处（工号：3105）！

②本次提交后不再接收新的涉及伦理审批的申请书！
2013年2月19日    应结题项目负责人统一提交纸质结题报告截止日
2013年2月24日    科技处、医学科研办组织专家对重大(重点)、重大国际合作、杰青、优青项目等进行校内预评审
2013年2月28日    召开伦理审查会，对涉及伦理的申请项目进行审查并统一出具批件 

2013年3月1日    （1）提交国家杰出青年基金项目申请书，送交校学术委员会审议和签署推荐意见
                  （2）组织科研秘书参加“基金项目申请书形式审查培训会议”，预约各单位提交项目申请书具体时间
2013年3月4日8点～2013年3月6日17点（第三轮提交）
                    医院接收全院申请书最终稿
2012年3月7日     （1）复旦大学接收申请书最终截止日(手续完备的纸质申请书+电子版+项目申报清单+院系申报函)

（2）杰青、优青、重大(点)等项目进行形式审查
联系人：黄  蔚、孙宁玲

分  机：8046、8044

                                               科研处

                                           2012年11月26日

